## Capa
Dicionário da EAP |  |  |  |  | Locadora de Veículos Mula Car
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | EAP |  | Detalhamento das entregas e pacotes de trabalho que compõem a EAP
| 3 | Requisitos |  | Detalhamento dos requiistos das entregas que compõem a EAP
| 4 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2020-11-23 | Anthonny Max | Preenchimento da EAP
1.1 | 2020-11-27 |  | Preenchimento dos Requisitos
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## EAP
RACI
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Trabalho envolvido | Riscos | Recursos necessários | Marcos relacionados | Custo | Previsão | Informações relevantes | Status | Comentários
1.1 | Plnejamento do Projeto |  | Planejamento | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Prof° Heuber | Prof° Heuber | Prof° Halley | [7 empty] | Ok
1.1.1 | Definir Equipe | Entrevistas e contratação de pessoal. | Qualificação e experiencia. | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Prof° Eugenio |  | Todos docentes |  |  | Entrevista |  |  |  |  | Ok
1.1.2 | Definir Requisitos | Brainstorming e reuniões, levantando requisitos. | Levantamento de Requisitos | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio |  |  | Reuniões |  |  |  |  | Ok
1.1.3 | Construir ERS | Criação dos requisitos e Aprovação do cliente. | Validação com o Cliente | Anthonny | Prof° Heuber | Prof° Heuber | Prof° Heuber | [7 empty] | Em andamento
1.2 | Construção |  |  |  | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Em andamento
1.2.1 | Modulo Login e Cadastro de Administrador |  |  | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Em andamento
1.2.1.1 | Implementação | Desenvolvimento do requisitos | Requisitos definidos | Anisberto Reis | Prof° Halley | Prof° Halley | Prof° Halley | [7 empty] | Em andamento
1.2.1.2 | Teste | Validação de requisitos. | Validação dos resquisitos implementados | Anisberto Reis | Prof° Halley | Prof° Halley | Prof° Halley | [7 empty] | Em andamento
1.2.1.3 | Homologação | Aprovação do cliente | Validação com cliente | Anisberto Reis | Prof° Halley | Prof° Halley | Prof° Halley | [7 empty] | Em andamento
1.2.2 | Modulo Cadastro de Veículos |  |  | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Em andamento
1.2.2.1 | Implementação | Desenvolvimento do requisitos | Requisitos definidos | Anthonny Max / Anisberto Reis | Prof° Elisabete | Prof° Elisabete | Prof° Elisabete | [7 empty] | Em andamento
1.2.2.2 | Teste | Validação de requisitos. | Validação dos resquisitos implementados | Anthonny Max / Anisberto Reis | Prof° Elisabete | Prof° Elisabete | Prof° Elisabete | [7 empty] | Em andamento
1.2.2.3 | Homologação | Aprovação do cliente | Validação com cliente | Anthonny Max / Anisberto Reis | Prof° Elisabete | Prof° Elisabete | Prof° Elisabete | [7 empty] | Em andamento
1.2.3 | Modulo Cadastro de Pessoas |  |  | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Em andamento
1.2.3.1 | Implementação | Desenvolvimento do requisitos | Requisitos definidos | Watlas Rick / Edivan Carvalho | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | [7 empty] | Em andamento
1.2.3.2 | Teste | Validação de requisitos. | Validação dos resquisitos implementados | Watlas Rick / Edivan Carvalho | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | [7 empty] | Em andamento
1.2.3.3 | Homologação | Aprovação do cliente | validação com cliente | Watlas Rick / Edivan Carvalho | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | Prof° Eugenio | [7 empty] | Em andamento
1.2.4 | Modulo Cadastro de Motorista |  |  | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Em andamento
1.2.4.1 | Implementação | Desenvolvimento do requisitos | Requisitos definidos | Watlas Rick / Edivan Carvalho | Prof° Jose Luiz | Prof° Jose Luiz | Prof° Jose Luiz | [7 empty] | Em andamento
1.2.4.2 | Teste | Validação de requisitos. | Validação dos resquisitos implementados | Watlas Rick / Edivan Carvalho | Prof° Jose Luiz | Prof° Jose Luiz | Prof° Jose Luiz | [7 empty] | Em andamento
1.2.4.3 | Homologação | Aprovação do cliente | Validação com cliente | Watlas Rick / Edivan Carvalho | Prof° Jose Luiz | Prof° Jose Luiz | Prof° Jose Luiz | [7 empty] | Em andamento
1.2.5 | Modulo Locação de Veículo |  |  | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Em andamento
1.2.5.1 | Implementação | Desenvolvimento do requisitos | Requisitos definidos | Watlas Rick / Anisberto Reis | Prof° Heuber | Prof° Heuber | Prof° Heuber | [7 empty] | Em andamento
1.2.5.2 | Teste | Validação de requisitos. | Validação dos resquisitos implementados | Watlas Rick / Anisberto Reis | Prof° Heuber | Prof° Heuber | Prof° Heuber | [7 empty] | Em andamento
1.2.5.3 | Homologação | Aprovação do cliente | Validação com cliente | Watlas Rick / Anisberto Reis | Prof° Heuber | Prof° Heuber | Prof° Heuber | [7 empty] | Em andamento
1.2.6 | Modulo Reservar de Veículo |  |  | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes
1.2.6.1 | Implementação | Desenvolvimento do requisitos | Requisitos definidos | Watlas Rick | Prof° Katia | Prof° Katia | Prof° Katia
1.2.6.2 | Teste | Validação de requisitos. | Validação dos resquisitos implementados | Watlas Rick | Prof° Katia | Prof° Katia | Prof° Katia
1.2.6.3 | Homologação | Aprovação do cliente | Validação com cliente | Watlas Rick | Prof° Katia | Prof° Katia | Prof° Katia
1.3 | Implantação |  |  |  | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Pendente
1.3.1 | Demosntração para Proprietario | Reunião com apresentação de funcionamento. | Funcionamento estável | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Pendente
1.3.2 | Configuração e Apresentação | Instalação do software e Instrução de uso | Funcionamento estável | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Pendente
1.3.3 | Acompanhamento e Suporte | Atendimento de plantão de duvidas. | Video chamada ou presencial. | Anthonny/Edivan/Anisberto/Watlas | Todos docentes | Todos docentes | Todos docentes | [7 empty] | Pendente

## Requisitos
Cód. | Cod. EAP | Entrega | Requisito | Importância | Prioridade | Status | Critérios de aceitação, descrição & comentários
1 | 1.2.1 | Modulo Login e Cadastro de Administrador | Ira fazer o cadastro de Administrador e Usuario do sistema com login e senha. | Desejado | 1-Alta | Em andamento | Para cadastro e necessario Nome, Login e Senha de uso pessoal.
2 | 1.2.2 | Modulo Cadastro de Veículos | Ira fazer o cadastro de Veículos que seram utilizados nas locações. | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Para o cadastro do Veículos e necessario Marca, Modelo, Ano de Fabricação e de Modelo, Renavam e valores de Aquisição e Venda.
3 | 1.2.3 | Modulo Cadastro de Pessoas | Ira fazer o cadastro de Clientes sendo Pessoa física ou juridíca. | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Para o cadastro de Pessoas e necessario informar CPF valido para pessoa física e CNPJ valido para pessoa juridíca.
4 | 1.2.4 | Modulo Cadastro de Motorista | Ira fazer o cadastro de Motorista com imagem da CNH. | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | Para o cadastro de Motorista e necessario ter CNH dentro da validade.
5 | 1.2.5 | Modulo Locação de Veículo | Permite que o sistema faça Locação de veículos para clientes. | Obrigatório | 0-Altíssima | Em andamento | A Locação do veículo e realizada contendo um Cliente, um Motorista e efetuando o pagamento do valor caução e de seguro.
6 | 1.2.6 | Modulo Reservar de Veículo | Permitir que o sistema Reservar um veículo com data de expiração. | Desejado | 1-Alta | Em andamento | O Cliente pode solicitar uma Reserca de Locação e necessario data prevista de retirada e data de expiração para reserva.

## Param
| Aba EAP | [8 empty] | Aba Requisitos
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável, (A)provação, (C)onsultado, (I)nformado |  |  | Informações relevantes | Status | Prior. | Importância
Descrição | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | Descrição do pacote de trabalho, incluindo atividades envolvidas para servir de base para elaboração do cronograma. | Critérios de aceitação do pacote de trabalho, preferencialmente, mensuráveis. | Nome do responsável. Inclua mais colunas conforme sua necessidade. Alguns autores usam (S) para indicar quem suporta a execução Outra alternativa é usar uma única coluna "Responsabilidades" p/ relacionar todos envolvidos e suas responsabilidades conforme o exemplo abaixo. |  |  | Qualquer informação que seja relevante para a execução do pacote de trabalho
Domínio |  |  |  |  | R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade |  | Ok | 0-Altíssima | Obrigatório
[5 empty] | A | Aprovação | Responsável pela aprovação |  | Pendente | 1-Alta | Desejado
[5 empty] | C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada |  | Em andamento | 2-Média
[5 empty] | I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada |  |  | 3-Baixa
[5 empty] | S | Suporta | Pessoa que suporta ou participa da execução |  |  | 4-Muito baixa
Exemplo |  |  |  |  | João (C), Maria (I), Pedro (P)